التاريخ : 2002/5/27

###### تعـميـم إلى جميع إدارات الاتصالات العربية

وجميع أعضاء قطاع التنمية في الدول العربية

##### الموضوع : التقرير الأول عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع التاسع للشبكة العربية

لإدارة وتدريب وتنمية الموارد البشـرية، عن الفترة من 1/1 إلى 30/4/2002

تحية طيبة وبعد ،

تنفيذا لتوصيـات الاجتمـاع المذكـور أعلاه، فانه يسـر المكتب الإقليمي العربي والإدارة المصرية، بصفتها الرائدة للشبكة العربية لإدارة وتدريب وتنمية الموارد البشـرية، إحاطة معاليكم/سعادتكم علما بما تم من إنجازات في هذا المجال خلال الفترة من 1/1 - 30/4/2002 وهي على النحو التالي :

1- تم عقد الاجتماعات/الندوات التالية :

  - الندوة الإقليمية عن "المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت"، دمشق – سوريا، من 7 إلى 2002/1/10. وقد حضرها 104 مشـاركا من 16 إدارة عربية بالإضافة إلى ممثلي شركات عالمية.

  - ورشة عمل إقليمية عن المسائل التنظيمية في قطاع الاتصالات، عمان – الأردن، من 11 إلى 2002/2/14، كجزء من أعمال مركز التميز العربي. وقد حضرها 121 مشـاركا من 16 إدارة عربية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية مثل عربسات، الثريا، الانمارسات، و8 من الشركات/المؤسسات العالمية.

  - اجتماع الخبراء المعنيين بتحديث الكتاب العربي، القاهرة – مصر، من17  إلى 2002/2/19 وقد شارك فيه 10 خبراء من 5 إدارة عربية

- الملتقى الثاني لسياسات الاتصالات "سياسات الاتصالات والمواصفات القياسية الدولية: التأثير والتأثر، القاهرة – مصر، 2002/5/21-19. وقد شارك فيه 89 مشـاركا من 13 إدارة عربية وعدد من ممثلي الشركات العالمية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الاسكوا ومنظمة التنمية الصناعية والتعدين والجامعة العربية.

- اجتماع تعاون القطاع الخاص في المنطقة العربية، القاهرة - مصر، 2002/5/23-22. وقد شارك فيه 83 مشـاركا ممثلين عن الإدارات العربية وشركات عربية وعالمية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الاسكوا والجامعة العربية والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.

2- جارى الإعداد لعقد ورشات العمل التالية (ضمن أنشطة مركز التميز العربي):

- ورشة العمل الإقليمية "تكنولوجيا وتطبيقات الإنترنت"، تونس – الجمهورية التونسية، 17-19/6/2002.

- ورشة العمل الأولى لبرنامج التكنولوجيا والخدمات الجديدة "التوجهات المستقبلية في الاتصالات، دمشق - سوريا، 2002/7/17-15.

3- تم الانتهاء من تطوير موقع المكتب الإقليمي العربي على الإنترنت واصبح العنوان

الجديد للمكتب منذ 2002/1/1 هو: www.ituarabic.org

كذلك تم توسيع قواعد البيانات لتشمل جميع اوجه إدارة وتنمية الموارد البشـرية

في قطـاع الاتصـالات في العالم العربي وفي الخارج. كذلك تم إنشـاء منتدى

إلكتروني لهذه الشبكة على الصفحة الرئيسية للموقع.

4- جاري مراجعة المادة التدريبية (نظام إدارة المعلومات وإدارة المشـاريع : الإدارة

التونسية) تمهيدا لتوزيعها على كل الإدارات العربية.

كذلك يجري تعريب المادة التدريبية "ورشـة عمل عن تنظيم الاتصالات" من قبل

الإدارة المصرية.

5- ضمن برنامج مساعدات الاتحاد الفنية للإدارة اليمنية، قام المكتب الإقليمي بتوفير

خبراء في مجالات:

- إدارة الطيف الترددي (المهمة الثانية من 2001/12/30 لمدة 3 أسابيع).

- تسـويق خدمات الاتصالات الجديدة (المهمة الثانية من 22 إلى 2001/12/28).

- الاتصالات الريفية، في الفترة من 1/24 إلى 2002/2/15.

- التعرفة، في الفترة من 13 إلى 2002/3/19.

6- ضمن برنامج مسـاعدات الاتحـاد الفنية للإدارة الجزائرية، قام المكتب الإقليمي

بتوفير خبير في مجـال التدريب لصالح معهد الاتصالات بوهران في الفترة من

6 إلى 2002/2/19.

7- قام المكتب الإقليمي بتزويد الإدارة السـودانية بخبير في نظام التشوير رقم 7،

لتقديم المشـورة وتدريب مهندسـي التخطيـط لمدة أسـبوعين من 4/28 إلى

2002/5/9.

8- ضمن مشروع (الاتحاد الدولي للاتصالات - اليونسكو – المغرب) للتعليم عن

بعد عن طريـق التلفاز التفاعلي لصالح وزارة التربية الوطنية المغربية، قام

المكتب الإقليمـي بزيارة ميدانيـة مشتركة مع وفد اليونسكو لموقع المشروع

خـلال الفترة من 15 إلى 2002/1/17. حيث تمت مراجعـة المشـروع في

الاجتماع المتعدد الأطراف (البنك الدولي – اليونسكو– وزارة التربية الوطنية

– الاتحـاد الدولي للاتصـالات) يوم 2002/1/17. وفي انتظار تعيين خبير

للمشروع، يقوم المكتب الإقليمي بإدارته إداريا وفنيا حيث تم حتى الآن تحضير

كراسة الشروط التكنولوجية للمشروع للمرحلتين الأولى والثانية، وهو في صدد

تحضير المرحلة الأخيرة. ومن المعلوم أن المشـروع ممول من طرف اليونسكو

والبنك الدولي ومن المحتمل أن يشرع في العمل في شبكة التعلم عن بعد خلال

بداية العام الدراسي المقبل.

9- قام المكتب الإقليمي بالمتابعـة والتنسـيق لاسـتفادة بعض الإدارات العربية

للمشاركة في عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع شـركة كيبل آند ويرلس

Cable & Wireless والمعهد الكندي لإدارة الاتصالات TEMIC والأكاديمية

البريطانية للاتصـالات United  Kingdom  Telecomms  Academy  ‎

(UKTA) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST)

وكلية مالطا الدولية (MCIL).

10- قام المكتب الإقليمي بتجديد البيانات الخاصة بمراكز التدريب في الدول العربية

على موقعه على الإنترنت. كذلك قام بنشـر المعلومات التفصيلية المتوفرة عن

خطط التدريب والمناهج في مراكز التدريب السـورية والمصـرية واليمنيـة

على نفس الموقع. ومازالت الفرصة مفتوحة لمراكز التدريب العربية الأخرى

لنشر بياناتها.

أرجـو التلطف بإعلامنا بملاحظاتكـم و مرئياتكـم وكذلك بما تم تنفيذه من طرفكـم في هذا المجال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ، ، ،

| مهندس/ مصطفى حافظ | مهندس/ محمد عبد النبي عبد الله |
| --- | --- |
| ###### رئيس قطاع التدريب ## الشركة المصرية للاتصالات | # المدير المكلف للمكتب مستشار الدول العربية |
| ورئيس الشبكة |  |