إدارة المشروع

PROJECT MANAGEMENT

يتركب المشروع من سلسلة من المهام (أو الأنشطة) التي لديها خصائص متميِّزة عديدة :

*  للمشروع تاريخ بداية وتاريخ نهاية محدَّدة .

*  للمشروع أهدافاً محدَّدة تماماً .

*  يحقق ناتجاً أو نتيجة معيَّنة .

*  فريد ، غير تكراري المحاولة أو المسعى .

*  التكلفة وجداول والزمن والموارد (الأفراد / العمال ، والأجهزة ، والمواد) جميعها مستهلكة .

وتوجد المشروعات تقريباً في جميع مجالات المحاولة أو المسعى ، بما في ذلك تصميم و /أو إنشاء المنازل ، أو صناعة المنشآت أو المباني التجارية ، أو تصميم الناتج الجديد ، أو إدخال ناتجاً جديداً في ساحة السوق ، أو تركيب منشأة جديدة للتعليم ، أو البنوك أو الرعاية الصحية أو المشروعات التجارية أو الصناعية ، أو إعادة توزيع عمليات التصنيع أو مكاتب إعادة التوزيع ، وإدخال مشروعاً جديداً أو برمجيات .

إدارة المشروع  وهي تعرَّف كإدارة وتوجيه الوقت والمادة والفرد/ العامل ، والتكاليف اللازمة لتكملة مشروعٍ ما بطريقة عادية واقتصادية تفي بتحقيق الأهداف بإنشاء الأهداف الخاصة بالزمن والتكاليف والتقنيات و/أو نتائج المؤسسة .

ويتكون المشروع الناجح الذي يستخدم أسلوب إدارة المشروع من ثلاث مراحل :

*  التخطيط :أو أأو و

فهم أي  الأعمال مطلوب أداؤها- بما في ذلك تحديد أنشطة الأفراد والموارد اللازمة – لتكملة المشروع – بعدها يتم إنشاء خطة عمل في ترتيب منطقي والتي يمكن عرضها بيانياً كرسم تخطيط للمشروع (أو شبكة) .

*  الجدولة :  ويتم التأكد من صلاحيتها عندما يتم تنفيذ الأنشطة . وتوضِّح هذه المرحلة بالتفصيل الزمن المسموح به للمشروع ولكل نشاط – متى يبدأ ومتى ينتهي .

*  المراقبة :  مراقبة (أو تتبع سير) تقدم المشروع في أثناء التنفيذ ، وتحليل الأداء ، وبعد ذلك تحليل الاهتمامات . وهي أيضاً تدير كتابة تقارير الموقف أو الوضع .

وتتركب إدارة المشروع من تسع وظائف إدارية : المجال ، والتكاليف ، والوقت ، والموارد البشرية ، والاتصالات ، والجودة ، والتعاقد / التدبير ، والمخاطر ، وتكامل المشروع . ويتم تعريفها كما يلي:

*  إدارة المجال للمشروع تعني مراقبة المشروع من خلال الأهداف والأهداف العامة للشركة صاحبة المشروع .

*  إدارة التكاليف المطلوبة لمراقبة المشروع ، وتتم من خلال تجميع وتنظيم وتحليل البيانات وكتابة تقرير معلومات التكلفة .

*  إدارة الوقت تعني تخطيط وجدولة المشروع لإنجاز أهداف الوقت .

*  إدارة الموارد البشرية وتتضمن توجيه وتنسيق إدارة الأفراد المعنييْن بالمشروع .

*  إدارة الجودة هي تحقيق مقاييس الجودة الموضوعة لأداء المشروع .

*  إدارة الاتصالات  تحافظ على تدفق المعلومات بين أعضاء فريق المشروع والإدارة ، وبذلك تساعد في تحقيق نهاية ناجحة للمشروع .

*  إدارة التعاقد/التدبير تتضمن الاختيار والتفاوض وإصدار الأوامر وإدارة تدبير المواد (الأجهزة والمعدات) والخدمات .

*  إدارة المخاطر وهي تتناول درجة الشك في المشروع من خلال معرفة وخبرة بالظروف .

*  إدارة تكامل المشروع وتتضمن أن الوظائف المختلفة تعمل في تنسيق تام .

ويحتاج الأفراد المبتدئين في تطبيق إدارة المشروع فقط إلى أن يهتموا بالوظائف التي تستعمل بكثرة : إدارة الوقت والتكلفة والمجال .

ويُعطي استخدام تقنيات إدارة المشروع في إدارة ومراقبة البرنامج لمشروع ما ثقة كبيرة في تكملةٍ ناجحة . ولا تزال أحكام القيم ضرورية ، ومازالت النتائج الجيدة هي الناتج عن الجهود المبذولة . ويعتبر تأييد جميع المستويات الإدارية وخاصة الإدارة العليا جوهر نجاح تقنيات إدارة المشروع. ويجب عليهم أن يفهموا ويقبلوا مبادئها البسيطة . ومع أن إدارة المشروع تتطلب مجهوداً ومشاركة وتكريس جهود وتعاون إلا أن المكافآت الناتجة تجعل من كل ذلك أمراً يستحق العناء المبذول في سبيله .

وتتضمن مزايا إدارة المشروع مايلي :

*  صورة واضحة عن مجال أشكال المشروع السارية بالفعل. وهي تظهر بوضوح مسئوليات هؤلاء المشاركين في المشروع .

*  مساعدة جديرة بالثقة من شأنها أن تجعل الفرد الجديد على ألفةٍ بتفاصيل المشروع .

*  تدفع هؤلاء المشاركين في المشروع لأن يفكروا في المشروع بتفصيل أكثر .

*  توفِّر وسائل للمحاسبة بتعيين هؤلاء المسئولين عن أنشطة معيَّنة التي تشكِّل المشروع .

*  طريقة ممتازة لتحديد العلاقات بين أنشطة المشروع الفردية .

*  تمكِّن من عمل التصميمات مبكراً في المشروع للتغلب على التغيير أو الظروف غير المتوقّعة .

*  تُعجِّل بالتطوير المهني لأعضاء فريق العمل من خلال التدريب والمشاركة الفعَّالة .

ويجب أن نشير إلى قيود عديدة يجب التغلب عليها حتى نسمح للفوائد أن تتحقق :

*  يجب أن لا تكون خريطة المشروع معقَّدة . فهي تحتاج إلى درجة معيَّنة من التبسيط حتى يمكن تجنب أي سوء تفسير أو فهم .

*  قد تتطلب التغيرات في عملية تخطيط المشروع وقتاً أكثر لإعادة التخطيط أكثر مما يحتمل .

عملية التخطيط

THE PLANNING PROCESS

يبدأ تخطيط المشروع بإعداد بيان بالأهداف ، يتم تحديدها بواسطة مديري الإدارات .

وتتضمن هذه الأهداف عادة مايلي :

(1)  متى سينتهي المشروع .

(2)  التكاليف المخصَّصة في الموازنة لهذا المشروع .

(3)  النتائج المتوقَّعة .

وبمجرد وضع الأهداف ، يبدأ المعنيُّون بالمشروع في تحديد الأنشطة (أو الأعمال) اللازمة لتكملة المشروع ، وتصبح حينئذٍ تقنية إدارة المشروع ، وهيكل تقسيم العمل ، أدواتاً نافعة في تنظيم هذا العمل . وتقوم هذه التقنية بتقسيم أنشطة عمل المشروع إلى عناصر أصغر ، ومنفصلة ، ومنتظمة ويتم إدراجها تحت كل مجموعة عمل نحتاج إليها لإنهاء عمل المجموعة . والخطوة الأخيرة هي رسم خطة المشروع في نسقٍ يوضِّح ترتيب الأعمال في تسلسل منطقي ، مع تسجيل العلاقات حتى يمكن تقديم "صورة" واضحة عن المشروع .

### إنشاء هيكل تقسيم العمل

### Constructing the Work Breakdown Structure (WBS)

يُمثِّل هيكل تقسيم العمل العنصر الفريد الأكثر أهمية لأنه يوفِّر إطاراً عاماً عام حيث :

*  يمكن وصف الرسم البياني الكلي كتجميع للعناصر الفرعية .

*  يمكن أداء التخطيط .

*  يمكن إنشاء الموازنات والتكاليف .

*  يمكن تتبع الوقت والتكلفة والأداء .

*  يمكن ربط الأهداف بموارد الشركة بطريقة منطقية .

*  يمكن إنشاء الجداول وإجراءات كتابة تقارير الحالة .

*  يمكن بدء مراقبة التخطيط وإنشاء الشبكة .

*  يمكن إنشاء المسئوليات والواجبات لكل عنصر .

ويتضمن إنشاء هيكل العمل (WBS) تقسيم أنشطة المشروع الكبرى إلى عناصر أصغر وأكثر سهولة في قيادتها والتحكم في إدارتها حتى يتم تحديد الأنشطة بتفصيل كافٍ لتدعيم أنشطة المشروع المستقبلية (التخطيط ، والتنفيذ ، والمراقبة ، والتكملة) . ويتضمن هذه الخطوات الكبرى التالية :

.1   تحديد العناصر الكبرى للمشروع .

.2  تقسيم الأنشطة الكبرى إلى مهام ، حيث يساوي تجميع كل المهام تجميع كل الأنشطة ، والتي بدورها تشكِّل المشروع الكلي .

.3  يجب تخصيص كل عنصر عمل إلى واحد ، وواحد فقط من الأنشطة الكبرى .

### طريقة الرسم البياني ذو الأسبقية Precedence Diagramming Method (PDM)

إن أساس الرسم التخطيطي للمشروع هو رسم بياني لحلقات تمثِّل أنشطة معيَّنة . وتصوِّر طريقة توصيل هذه الدوائر العلاقات بين هذه الأنشطة .

وأحد توضيحات طريقة الرسم البياني ذو الأسبقية (PDM) هو النشاط – الحلقة حيث تستخدم الحلقات للتعبير عن النشاط .

ويفترض أن يسري العمل من اليمين إلى اليسار . وهذه التقنية ليست مرتبطة بالزمن . حيث يتم توضيح تسلسل الأنشطة بطريقة العلاقة أو الاتصال بين الحلقات . ويتم التعبير عن علاقة الأسبقية "نهاية" – إلى – بداية" وبتعبير آخر ، أن النشاط الثاني لا يبدأ إلا بعد انتهاء النشاط الأول .

وللتوضيح الكامل لطريقة الرسم البياني ذو الأسبقية ، أنظر مثال مشروع تصميم / بناء شركة السلام .

## عملية التخطيط THE PLANNING PROCESS

سيتَّبع تخطيط المشروع الخطوات التالية :

## .1  وضع الأهداف :

أ  -  أذكر الأهداف (على سبيل المثال ، تواريخ البداية والنهاية ، الموازنات ، النتائج الفنية) . وستعكس هذه الأهداف توجيهات الإدارة التي تشجِّع العمل بالمشروع .

ب -  سجِّل الأهداف المؤقتة (أو المعالم). وهي تمثِّل أحداثاً جوهرية داخل حدود زمن المشروع والتي يجب تحقيقها للوفاء بأهداف الإدارة .

جـ-  عيِّن الشخص أو الإدارة المسئولة عن تحقيق الأهداف . وسيكون هؤلاء الأشخاص أو الإدارات هي المجموعات المشاركة التي يؤدي عملها إلى تنفيذ الخطة بنجاح . ويجب إختيار هذه المجموعات مبكراً في مرحلة تخطيط المشروع ويجب تحديدها عند وضع الأهداف .

.2  إنشاء الخطـــة

أ  -  سجِّل الأعمال (أو الأنشطة) التي يجب تنفيذها حتى يكتمل المشروع.

ب -  ضع الأعمال أو الوظائف في مجموعات طبقاً لطبيعة عملها وتحت الإدارة المسئولة عنها (على سبيل المثال ، قسِّم الأنشطة إلى مجموعات عمل). أنشئ هيكل تقسيم العمل (WBS) .

جـ-  صٍف الأعمال عن طريق تحديد العلاقات بينها .

د -  حدِّد أي الأعمال تسبق كل الأعمال الأخرى وتلك التي تتبع كل الأعمال الأخرى .

هـ- حدِّد أي الأعمال يحب تنفيذها متزامنة .

.3  وضِّح التسلسل لبنود عمل المشروع (أعمال) وعلاقاتها البينية .

.4  حدِّد فترات التوقيت لكل نشاط تم تحديده في الخطوة 3 .

.5  حدِّد التكاليف والعمال / الأفراد المرتبط بكل نشاط .

أنظر مثال مشروع تصميم / بناء شركة السلام لتوضيح الإجراء السابق كاملاً .

يمكن أن يكون التخطيط المرحلة الأكثر استهلاكا للمشروع ككل ، ومع ذلك يمكن أيضاً أن يكافئ الوقت المستهلك أفضل مكافأة . ويمكن النظر إلى هؤلاء الذين أكملوا مرحلة تخطيط المشروع على أن لديهم معرفة تامة بما يستلزم المشروع .

تخطيط وإدارة المشروع

PROJECT MANAGEMENT AND PLANNING

مشروع تصميم / بناء شركة السلام

### خطة المشروع : The Project Plan

لقد تم اختيار شركة الإنشاءات والخدمات الهندسية الكاملة لبناء مبنى صناعي يخص شركة السلام للتطوير والتنمية . وسيتسع هذا المبنى لمنطقة تصنيع ، ومساحة للمكاتب بالإضافة إلى مناطق للصيانة والتخزين . ويريد سالم صاحب شركة السلام لمشروعه أن يبدأ قبل 2 أكتوبر (تشرين) عام 1998 ، وأن يكون منتهياً في 22 أبريل ) نيسان) 1999 ، أي أن الفترة الزمنية الكلية هي 29 أسبوع .

ومن الخبرة السابقة ، إتضح أن فترة 29 أسبوع تكفي فقط إذا تم العمل سبعة أيام في الأسبوع . وعلاوة على ذلك ضرورة استغلال الوقت بفعالية ، وتحتاج شركة الإنشاءات والخدمات الهندسية إلى ممارسة تقنيات إدارة مشروع مختارة لإعداد خطة فعالة وجدول زمني حتى يمكن تنفيذ المشروع  تماماً في الوقت المحدَّد وفي حدود الميزانية المقدَّرة .

وبالإضافة إلى إنشاء خطة العمل والجدول الزمني ، سيكون أعضاء الفريق مسئولين عن إيجاد بيان موازنة تكلفة لإنفاق صحيح ودقيق وفي الوقت المناسب للموارد المالية ، مع تخصيص الموارد ، بما في ذلك الأفراد والعمال المهرة ، والمواد والأجهزة والمعدَّات . وسيكونون مسئولين عن تأسيس نظام اتصالات يسمح بمراقبة دورية لحالة المشروع للتأكد من تكملته بنجاح .

### تخطيط المشروع : Planning the Project

ولتخطيط المشروع ، ينبغي اتباع الأربع خطوات الإجرائية التالية : وضع الأهداف ، وتحديد الأنشطة المطلوبة ، وتقسيم هذه الأنشطة ، وإنشاء هيكل تقسيم العمل .

### الخطوة الأولى : وضع الأهداف Establish Objectives

عادة يتم وضع الأهداف بواسطة الإدارة العليا ، وتسمى هذه الأهداف بالأهداف العامة أو العليا وهي تمثِّل: تواريخ بداية ونهاية المشروع ، وموازنات تكلفة المشروع ، والمخرجات أو النتائج المتوقِّعة . وقد تحتوي أهداف التوقيت أيضاً على أهداف توقيت فاصلة بين كل هدف وآخر (عادة تعرف بالمعالم) والتي يجب الالتزام بها حتى يتم تحقيق تاريخ الانتهاء المحدَّد من قبل . ويوضِّح الشكل التالي عرضاً للأهداف الرئيسية ، والمعالم ، والأقسام المسئولة عن تكملة تلك الأهداف. (ويكمِّل هذا الخطوة رقم 1، الفقرات أ – جـ من عملية التخطيط) .

| ###### الأهداف / المعالم | التاريــخ | المسئوليــة |
| --- | --- | --- |
| بدء المشروع تكملة تصميم البناء: بدء المرحلة الأولى لإنشاء المبنى بدء تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية بدء المرحلة الثانية لإنشاء المبنى إنتهاء المشروع | أكتوبر ، 2 ، 1998 يناير 22 ، 1999 فبراير ، 12 ، 1999 مارس ، 25 ، 1999 إبريل ، 22 ، 1999 | مدير مشروع مدير هندسة مدير هندسة مدير إنشاءات مدير هندسة مدير إنشاءات مدير مشروع |

### الخطوة الثانية : تحديد الأنشطة المطلوبة Define the Required activities

وبمجرد أن يتم توثيق الأهداف والتأكد من صحتها وأصالتها ، تصبح الخطوة التالية هي تحديد الأعمال أو الأنشطة التي نحتاج إليها لتكملة المشروع. ويتم تحديد الأنشطة بواسطة الأشخاص والأقسام ذات العلاقة والآخرين الذين يملكون المعارف الأكثر والخبرات الأطول بالعمل المطلوب أداؤه . وتمثِّل هذه الخطوة مجهوداً حقيقياً يجب إكماله – وهي قائمة مراجعة أساسية للعمل المطلوب تنفيذه – وقد تكون مستهلِكة للوقت إذا تم تنفيذها بدقة . ولاعتبارات خاصة ، قام فريق العمل بالمشروع بإعداد وصف تفصيلي لكل نشاط حتى يمكن فهم المشروع فهماً كاملاً (الخطوة رقم 2 – أ من عملية التخطيط) .

|  | النشاط | ###### الوصف |
| --- | --- | --- |
| .1 | تصميم الهيكل الحديدي | تصميم وتفصيل الهيكل الحديدي القائم على تصميم المبنى ومتطلبات المالك . |
| .2 | تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي | تصنيع الهيكل الحديدي القائم على التصميم وإنشاء الهيكل الحديدي عندما يكمل التصنيع . |
| .3 | تصميم المبنى | عند مراجعة متطلبات المالك ، صمِّم المبنى ومايصاحبه من تصميم حديد الإنشاءات . |
| .4 | تصميم المعدَّات الميكانيكية | عند مراجعة متطلبات المالك ، صمِّم المعدَّات الميكانيكية المناسبة . |
| .5 | إنشاء المرحلة رقم I | بعد الانتهاء من تصميم المبنى والهيكل الحديدي ، أنشئ هيكل المبنى : السقف ، والجوانب ، وألواح الأرضيات . |
| .6 | إنشاء المرحلة رقم II | بعد الانتهاء من تقفيل الهيكل ، ابدأ المرحلة رقم II : تركيب مفردات المبنى الميكانيكية والكهربية الداخلية . |
| .7 | تصنيع المعدات الميكانيكية | عند تكملة تصميم المعدَّات الميكانيكية للمبنى ، اطلب العطاءات ، وفاوض ، وكافئ العقود لأفضل المقترحات الخاصة بتصنيع وتوريد المعدات الميكانيكية . |
| .8 | تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية | إبدأ بتركيب المعدات الميكانيكية والكهربية عندما تكتمل المرحلة رقم I ، وتكون المعدات الميكانيكية والكهربية في الموقع |
| .9 | صمِّم المعدات الكهربية | عند الانتهاء من تصميم مفردات المبنى الميكانيكيــة ، إبدأ في تصميم المعدات الكهربية ، ومتطلبات القـدرة ، |
|  |  | والإضاءة ، والمتنوعات الكهربية للمعدات الميكانيكية . |
| .10 | تدبير المعدَّات الكهربية | عند الانتهاء من تصميم المعدات الكهربية ، أطلب العطاءات ، وفاوض ، وكافئ العقود لأفضل المقترحات الخاصة بتصنيع وتوريد المعدات الكهربية . |
| .11 | تصميم الأعمال الداخلية | يمكن أن تبدأ التصميمات المعمارية للأعمال الداخلية لمباني المكاتب والفواصل التي بينهما ومعالجات الأبواب والنوافذ جنباً إلى جنب مع تصميم المباني وبعد الانتهاء من تصميمات المعدَّات الميكانيكية . |
| .12 | تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | عند الانتهاء من تصميم معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية ، أطلب العطاءات ، وفاوض ، وكافئ العقود لأفضل المقترحات الخاصة بتصنيع وتوريد معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية |
| .13 | تركيب الأعمال الداخلية | بعد الانتهاء من توريد معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية ، قم بتركيبها متزامنة مع إنشاءات المرحلة II . |

### الخطوة رقم 3 : تقسيم الأنشطة إلى مجموعات عمل

### Divide activities into work groups

### للمساعدة في تحديد العلاقات بين الأنشطة ، يفضّل تقسيم الوظائف ذات العلاقات القوية فيما بينها إلى مجموعات تحت أقسام أو تصنيفات كبرى . ويسهِّل وضع هذه الوظائف في مجموعات منطقية مهمة تحديد كيف ترتبط الوظائف بعضها ببعض . (الخطوات 2أ – جـ من عملية التخطيط).

أقسام العمل الكبرى ##### الإنشائي * تصميم الهيكل الحديدي. * تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي. المباني * تصميم المباني * إنشاء المرحلة الأولى من المباني الميكانيكي * تصميم المعدَّات الميكانيكية * تصنيع المعدَّات الميكانيكية * تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية الكهربائي * تصميم المعدات الكهربية * تدبير المعدات الكهربيـة المعماري * تصميم الأعمال الداخلية * تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخليـة * تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية

### الخطوة رقم 4: إنشاء هيكل تقسيم العمل Construct the work Breakdown

يوضِّح هيكل تقسيم العمل الخطوة 3  عن طريق تمثيل مجموعات العمل بيانياً في شكل خريطة تنظيم. ويتم تحت كل مجموعة تسجيل واجبات محدَّدة (أو أنشطة) يُحتاج إليها لتكملة هذه المجموعة المعيَّنة . كما يمكن أيضاً توضيح الأشخاص (أو الإدارات) المسئولة عن كل واجب كبير (كرأي) على خريطة هيكل تقسيم العمل.

مشروع تصميم / بناء شركة السلام

| الإنشائي المباني الميكانيكي الكهربي المعماري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### * تصميم الهيكل الحديدى * تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي. | ### * تصميم المباني * إنشاء المرحلة الأولي من المباني. * إنشاء المرحلة الثانية من المباني. | ### * تصميم المعدَّات الميكانيكية. * تصنيع المعدَّات الميكانيكية. * تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية | ### * تصميم المعدات الكهربية . * تدبير المعدَّات الكهربية | ### * تصميم الأعمال الداخلية . * تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية. * تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية . |

### إنشاء الرسم التخطيطي للأسبقية الزمنية للأنشطة

### Constructing the precedence Diagram

فيما يلي وصفاً لكل نشاط وزمنه المقدَّر:

| النشاط | الوصف | الزمن (أسبوع) |
| --- | --- | --- |
| أ | تصميم الهيكل الحديدي | 2 |
| ب | تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي | 13 |
| ج | تصميم المباني | 6 |
| د | إنشاء المرحلة الأولى من المباني | 10 |
| هـ | إنشاء المرحلة الثانية من المباني | 4 |
| و | تصميم المعدَّات الميكانيكية | 9 |
| ز | تصنيع المعدَّات الميكانيكية | 2 |
| ح | تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية | 2 |
| النشاط | الوصف | الزمن (أسبوع) |
| ط | تصميم المعدَّات الكهربية | 7 |
| ي | تدبير المعدَّات الكهربيـة | 6 |
| ك | تصميم الأعمال الداخلية | 6 |
| ل | تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخليـة | 4 |
| م | تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | 10 |

### توضيح الأنشطة بواسطة الحلقات Activity-on-Node

.1  يجب أن يتم تصميم الهيكل الحديدي ( أ ) قبل أن يبدأ تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي (ب)

أ

ب

.2  يجب أن يبدأ تصميم الهيكل الحديدي ( أ ) ويستمر ملازماً مع تصميم المبنى (ج) وتصميم المعدَّات الميكانيكية (هـ) .

أ

ج

و

ب

.3  يمكن تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي (ب) وتصميم المباني (ج) متلازمْين ويجب الانتهاء منهما قبل إنشاء المرحلة الأولى من المباني (د) .

د

ج

وفيما يلي البقية الباقية من المعلومات التي تحتاج إليها لتكملة رسم تخطيط العملية.

*  لايمكن أن يبدأ تصنيع المعدَّات الميكانيكية (ز) ، وتصميم المعدَّات الكهربية (ط) وتصميم الأعمال الداخلية (ك) قبل الانتهاء من تصميم المعدَّات الميكانيكية (و) .

*  لايمكن أن يبدأ تدبير المعدَّات الكهربية (ي) قبل الانتهاء من تصميم المعدَّات الكهربية (ط).

*  لا يمكن أن يبدأ تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية (ح) قبل الانتهاء من تصنيع المعدَّات الميكانيكية (ز) وتدبير المعداَّت الكهربية (ي) .

*  لا يمكن أن يبدأ إنشاء المرحلة الثانية من المباني (هـ) حتى يتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المباني (د) وتركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية (ح) .

*  فيما يلي تسلسل الأنشطة المعمارية :

تصميم الأعمال الداخلية (ك) ، وتدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (ل) ، وتركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (م). مع ملاحظة وجوب الانتهاء من كل نشاط قبل البدء في النشاط التالي له .

تصميم الهيكل الحديدي

تصنيع وإنشاء

الهيكل الحديدي

الرسم البياني للتخطيط النهائي The Final Planning Diagram

أ2

ب10

الإنشائي

تصميم

المباني

إنشاء المرحلة

الأولى من المباني

إنشاء المرحلة

الثانية من المباني

ج13

ب10

هـ6

و6

ز9

تصنيع المعدَّات الميكانيكية

تصميم المعدَّات الميكانيكية

تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية

ط4

ي7

ح6

تصنيع المعدَّات الكهربية

تصميم المعدَّات الكهربية

هـ6

ب10

تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية

تصميم الأعمال الداخلية

تركيب معدات وأجهزة الأعمال الداخلية

ج13

المبانـي

الميكانيكي

الكهربي

المعماري

### الجدول الزمني للمشروع THE PROJECT SCHEDULE

يجب وضع تقديرات الزمن – الأساس لحساب التوقيت الزمني – مع النشاط المناظر على الرسم البياني لتخطيط المشروع. (أنظر الأعداد داخل الدوائر على الرسم السابق).

وبتركيب الجدول الزمني لكل نشاط من أنشطة المشروع أساساً من أقرب وقت يمكن أن يبدأ فيه هذا النشاط إلى آخر وقت يمكن أن ينتهي منه بالإضافة إلى القيمة المتغيرة الإجمالية التي يمكن أن يستغرقها تنفيذ هذا النشاط . وبمجرد الانتهاء من حسابات تقدير أقرب وقت ممكن لبدء المشروع ، يصبح في الإمكان تقدير الفترة الزمنية الكلية للمشروع.

### حساب أقرب وقت لبدء النشاط وأقصى وقت لإنهائه

### Calculating The Earliest Start and Finish Time

يعرَّف أقرب وقت لبدء نشاط ما بأنه الوقت الأقرب ما يمكن لبدء هذا النشاط بدون تداخل مع إنهاء أيٍ من الأنشطة السابقة .

ويُراعى استخدام الإرشادات التالية عند حساب أوقات البداية الأقرب مايمكن لأنشطة المشروع .

*  ابدأ عملية حساب أوقات البدء الأقرب ما يمكن من حلقة البدء في الرسم البياني لتخطيط المشروع .

*  إذا كان لدى الحلقة نشاط سابق واحد ، فإن وقت البدء الأقرب ما يمكن يتم تحديده بإضافة وقت البدء الأقرب مايمكن للنشاط السابق إلى الزمن المقدَّر لنفس النشاط السابق .

*  إذا كان هناك أكثر من نشاط سابق ، فإن عملية حساب أقرب وقت ممكن تتم من خلال جميع الأنشطة .

*  يعتبر المجموع الإجمالي الأكبر هو أقرب وقت ممكن للحلقة .

ويتم حساب أقر ب وقت للانتهاء من أي نشاط عن طريق إضافة أقرب وقت ممكن لبدء هذا النشاط إلى الفترة الزمنية التي تلزم حتى الانتهاء من تنفيذه .

### حساب أقصى وقت للإنتهاء من النشاط Calculating the Latest Finish Time

يعرف أقصى وقت للانتهاء من نشاط ما بأنه أقصى وقت يمكن لهذا النشاط أن يستغرقه حتى يتم الانتهاء منه بدون تأخير تاريخ نهاية المشروع . ويجب تطبيق هذه الإرشادات عند تحديد أوقات الانتهاء القصوى لأنشطة المشروع :

*  يجب تحديد الفترة الزمنية للمشروع أولاً عن طريق حساب أوقات البدء الأقرب ما يمكن .

*  الفترة الزمنية للمشروع هي أقصى زمن انتهاء للنشاط الأخير في المشروع .

*  تتضمن عملية حساب أقصى أوقات الانتهاء العمل من حلقة النشاط الأخير ثم العودة من خلال كل حلقات النشاط حتى حلقة أول نشاط في المشروع .

ويتم حساب أقصى وقت إبتداء أي نشاط بطرح الفترة الزمنية للنشاط من أقصى وقت انتهاء لهذا النشاط .

وعند التأكد من أن الخطة والجدول يحققان أهداف التوقيت ، يصبح من الممكن الاستمرار في الخطة بدون أية تغيرات أو تعديل .

### التعويــــم  Float

يعتبر جانب التعويم أحد أهم المظاهر في إدارة المشروع . وتنحصر أهميته في جدولة المشروع في أنه يحدِّد الأنشطة التي لديها تواريخ إختيارية للبدء والانتهاء . هذه الأنشطة لها تعويم إجمالي ، يساوي الفرق بين الزمن المتاح لأداء عملٍ ما والزمن المطلوب لأدائه .

الزمن المتاح = أقصى وقت إنهاء – أقرب وقت بــدء

الزمن المطلـوب = الزمن المقدَّر لتكملـة النشـــاط

ويعتبر إجمالي التعويم الجزء الأكثر أهمية لعملية الجدولة ، وخاصة في مراقبة المشروع . ويتم فحص التعويمات بدقة متناهية لتحديد الأثر على البنود الحيوية (الحرجة) إذا ما أظهر المشروع دلائل الإنْحراف عن الجدول . ويجب الإبقاء على أي نشاط من أنشطة المشروع زمن التعويم له صفراً (زمن التعويم غير متاح) على الجدول السابق إعداده . وأي تأخير لتلك الأنشطة يؤثر مباشرة على تاريخ الفترة الزمنية للمشروع.

### جدولة إجمالي التعويم : Total Float Tabulation

| الوصف | أقصى وقت إنهاء | أقرب وقت بدء | الوقت المقدَّر لتكملة النشاط | إجمالي التعويم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تصميم المعدَّات الميكانيكية (و) تصميم المعدَّات الكهربيـة (ط) تدبير المعدَّات الكهربيــة (ي) تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية (ح) إنشاء المرحلة الثانية من المباني (هـ) تصميم الهيكــل الحديدي ( أ ) تصميم المبانــــــي (ج) تصميم وإنشاء الهيكل الحديدي (ب) إنشاء المرحلة الثانية من المباني (د) تصنيع المعدَّات الميكانيكيـــة (ز) تصميم الأعمــال الداخليــة (ك) تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (ل) تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (م) | 6 10 17 23 29 7 17 17 23 17 15 19 29 | 0 6 10 17 23 0 0 2 13 6 6 8 12 | 6 4 7 6 6 2 13 10 6 9 2 4 10 | *0 *0 *0 *0 *0 5 4 5 4 2 7 7 7 |

*  بنود المسار الحَرِجْ

### الجدول المنظَّم :Tabulated Schedule

لإعداد الجدول الكامل نحتاج إلى تاريخ أقرب وقت بدء كل نشاط من أنشطة المشروع ، وإلى تاريخ أقصى وقت للإنهاء ، وتواريخ أقصى وقت بداية وأقرب وقت للإنهاء . وستوفِّر جميع هذه التواريخ كل اختيارات الجدولة المتاحة .

| الوصف | الزمن اسبوع | أقصى وقت إنهاء |  | أقصى وقت |  | إجمالي التعويم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بداية | نهاية | بداية | نهاية |  |
| تصميم الهيكــل الحديدي ( أ ) تصميم المبانــــــي (ج) تصميم المعدَّات الميكانيكية (و) تصميم وإنشاء الهيكل الحديدي (ب) إنشاء المرحلة الثانية من المباني (د) تصميم المعدَّات الكهربيـة (ط) تصنيع المعدَّات الميكانيكيـــة (ز) تصميم الأعمــال الداخليــة (ك) تدبير المعدَّات الكهربيــة (ي) تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية (ح) إنشاء المرحلة الثانية من المباني (هـ) تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (ل) تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (م) | 2 13 6 10 6 4 9 2 7 6 6 4 10 | 0 0 0 2 13 6 6 6 10 17 23 8 12 | 2 13 6 12 19 10 15 8 17 23 29 12 22 | 5 4 0 7 17 6 8 13 10 17 23 15 19 | 7 17 4 17 23 10 17 15 17 23 29 19 29 | 5 4 *0 5 4 *0 7 7 *0 *0 *0 7 7 |

* بنود المسار الحَرِجْ

### إنشاء خريطة شرائط الجدول الزمني

### Constructing the Bar Chart Time Schedule

يمكن رسم خريطة شرائط الجدول الزمني بمجرد تكملة الجدول المنظَّم . وفيما يلي خطوات إنشاء هذه الخريطة :

*  أسِّس تصميم تاريخ المشروع

*  إستخدم أقرب وقت بداية ونهاية لكل نشاط من أنشطة المشروع .

*  يمثل طول الشريط الفترة الزمنية لأي نشاط .

*  إرسم نشاط واحد في السطر .

تخطيط وإدارة الأعمـــال                                                                           الوحدة رقم 6

خريطــة شرائح الجدول الزمني

| النشــــاط |  | الأسبــــــــــوع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تصميم الهيكل الحديدي (أ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي (ب) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تصميم المباني (ج) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | إنشاء المرحلة الأولى من المباني (د) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * تصميم المعدات الميكانيكة (و) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * تصميم المعدات الكهربية (ط) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * تدبير المعدات الكهربية (ي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية (ح) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * إنشاء المرحلة الثانية من المباني (هـ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تصنيع المعدات الميكانيكية (ز) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تصميم الأعمال الداخلية (ك) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية (ل) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * بنود المسار الحرج تركيب معدات وأجهزة الأعمال الداخلية (م) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### جدول مراقبة المشروع :Project Control – Schedule

بالنسبة لمشروع تصميم / بناء شركة السلام ، تمت مراجعة جداول المشروع في نهاية الأسبوع الثاني عشر . وقد أظهرت المراجعة أن توقيت العديد من الأنشطة قد انحرف عن التوقيت المخطَّط والمجدول من قبل .

النشــــاط المدة بالأسبوع ##### الأصلية المعدَّلة تصميم الهيكل الحديدي 2 4 * بند حرج تصميم المبانــــي 13 16 تصميم المعدَّات الكهربية * 4 6 تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية 4 8

### تغيرات الفترة الزمنية لجدول مشروع تصميم / بناء شركة السلام :

| الوصف | الزمن اسبوع | أقصى وقت إنهاء |  | أقصى وقت |  | إجمالي التعويم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بداية | نهاية | بداية | نهاية |  |
| تصميم الهيكــل الحديدي (كان 2) تصميم المبانــــــي (كان 13) تصميم المعدَّات الميكانيكية تصميم وإنشاء الهيكل الحديدي إنشاء المرحلة الثانية من المباني تصميم المعدَّات الكهربيـة (كان 4) تصنيع المعدَّات الميكانيكيـــة تصميم الأعمــال الداخليــة تدبير المعدَّات الكهربيــة تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية إنشاء المرحلة الثانية من المباني تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية (كان4) تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | 4 16 6 10 6 6 9 2 7 6 6 8 10 | 0 0 0 2 13 6 6 6 10 17 23 8 12 | 2 13 6 12 19 10 15 8 17 23 29 12 22 | 5 4 0 7 17 6 8 13 10 17 23 15 19 | 7 17 6 17 23 10 17 15 17 23 29 19 29 | 5 4 0 5 4 0 2 7 0 0 0 7 7 |

### تحليل المشكلات Resolving Problems

يجب فحص الأنشطة التالية التي تتصف بأن لها صفر تعويم ، وخاصة تلك التي تُسهم في إحداث مشكلات في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع  وبينما قد لا يتأثر بعض هذه الأنشطة بأية متغيرات ، إلا أنه بالرغم من ذلك يجب تحليلها ، حيث أن جميعها تقع على المسار الحرج الذي قد يطيل تاريخ إنهاء المشروع إلى 31 أسبوعاً (أسبوعان إضافيان) .

##### النشاط الخرج الفترة الزمنية التعويم ##### تصميم المعدات الميكانيكية 6 0 تصميم المعدات الكهربيـة 6 0 تدبير المعدات الكهربيــة 7 0 إنشاء المرحلة الثانية من المباني 6 0 تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية 4 0

ومن الأنشطة الحرجة الموضَّحة ، نلاحظ أن تصميم المعدَّات الكهربية قد استغرق زمناً أطول من المذكور في الجدول ويرجع ذلك بسبب التغيرات التي حدثت في التصميم. ولكن أصبح متأخراً جداً مواجهة هذا التأخر ، وعلى ذلك فإن أية تحليلات لتصحيح ماوراء الوضع الجدولي ستحتاج إلى إشراك أنشطة حيوية أخرى .

ولحذف أسبوعيْن من الفترات الزمنية للأنشطة الحيوية الثلاثة – تدبير المعدَّات الكهربية (7) ، وتركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية (6) ، وإنشاء المرحلة الثانية من المباني (6) – يجب تنفيذ الخطوات التالية :

*  الاتصال بالمورِّدين للمعدَّات الميكانيكية وطلب التوريد أسبوع أو أسبوعان مبكراً . والحصول على تواريخ توريد مؤكَّدة .

*  الاتصال بمتعهدي بناء المرحلة الثانية لتسريع العمل إن أمكن في بعض مناطقهم الحيوية .

وفي حالة ما إذا كان من الصعب تحقيق هاتين الخطوتين ، فلن يوجد وقت لمراجعة أية إختيارات أخرى. وميزة أسلوب مراقبة المشروع باستخدام نظام الإنذار المبكِّر ، هي أنه يسمح بوقت لتحليل المشكلات . ويتم تنفيذ الأعمال اللازمة للتحليل في الأسبوع الثاني عشر من المشروع وتكون الفترة الزمنية بحيث تبعد 17 أسبوعاً عن الأسبوع 29 .

## تكاليف المشروع PROJECT COSTS

فيما يلي التكاليف النهائية لمشروع تصميم / بناء شركة السلام :

| النشاط | إجمالي التكلفة (دولار) | الزمن اسبوع | التكلفة / أسبوع (دولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| تصميم الهيكــل الحديدي تصميم المبانــــــي تصميم المعدَّات الميكانيكية تصميم وإنشاء الهيكل الحديدي إنشاء المرحلة الثانية من المباني تصميم المعدَّات الكهربيـة تصنيع المعدَّات الميكانيكيـــة تصميم الأعمــال الداخليــة تدبير المعدَّات الكهربيــة تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية إنشاء المرحلة الثانية من المباني تدبير معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | 40,000 420,000 120,000 220,000 420,000 80,000 90,000 40,000 40,000 200,000 450,000 40,000 240,000 | 2 13 6 10 6 4 9 2 7 6 6 4 10 | 20,000 40,000 20,000 22,000 70,000 20,000 10,000 20,000 5,714 33,333 75,000 10,000 24,000 |

## جدول التكلفة THE COST SCHEDULE

وباستخدام تعليمات جدول التكلفة ، أمكن التوصيل إلى جدول تكلفة هذا المشروع وهو كما يلي :

| الفترة | نشاط المشروع (وصف) | زمن المشروع (أسبوع) | تكلفة الوحدة (في الأسبوع) دولار أمريكي | تكاليف النشاط الإجمالية دولار أمريكي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - 0 | ##### تصميم الهيكل الحديدي تصميم المباني تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي تصميم المعدات الميكانيكية | 2 5 3 5 | 20,000 40,000 22,000 20,000 | 40,000 200,000 60,000 100,000 |
|  | ##### إجمالي 5-0 |  |  | 406,000 |
| 10-6 | ##### تصميم المباني تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي تصميم المعدات الميكانيكية تصميم المعدات الكهربية تصنيع المعدات الميكانيكية تصميم الأعمال الداخلية تدبير أجهزة ومعدات الأعمال الداخلية | 5 5 1 4 4 2 2 | 40,000 22,000 20,000 20,000 10,000 20,000 10,000 | 200,000 11,000 20,000 80,000 40,000 40,000 20,000 |
|  | ##### إجمالي 10-6 |  |  | 510,000 |
| 15-11 | ##### تصميم المباني تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي إنشاء المرحلة الأولى من المباني تدبير المعدات الكهربية تصنيع المعدات الميكانيكية تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية تركيب معدات وأجهزة الأعمال الداخلية | 3 2 2 5 5 2 3 | 40,000 22,000 70,000 5,714 10,000 10,000 24,000 | 120,000 44,000 140,000 28,570 50,000 20,000 72,000 |
|  | ##### إجمالي 15-11 |  |  | 474,570 |
| 20-16 | ##### إنشاء المرحلة الأولى من المباني ##### تدبير المعدَّات الكهربية تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | 4 2 3 5 | 70,000 5,714 33,333 24,000 | 280,000 11,428 99,999 120,000 |
|  | ##### إجمالي 20-16 |  |  | 511,427 |
| 25-21 | ##### تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية إنشاء المرحلة الثانية من المباني تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية | 3 2 2 | 33,333 75,000 24,000 | 99,999 150,000 48,000 |
|  | ##### إجمالي 25-21 |  |  | 297,999 |
| 29-26 | ##### إنشاء المرحلة الثانية من المباني | 4 | 75,000 | 300,000 |
|  | ##### إجمالي تكاليف المشروع |  |  | 2,500,000 دولار أمريكي |

### تعديل جدول التكلفة Adjusting the Cost Schedule

عند مراجعة رسم توزيع التكلفة (الموضح بأسفل) لمشروع تصميم / بناء شركة السلام ، نجد أن المقاول قد قرَّر أن التكاليف التي تمت في الفترة ما بين الأسبوعيْن السادس عشر والعشرين أكثر من الموارد المالية المتاحة لتلك الفترة . وفي عالم الأعمال ، يُعرف هذا كفترة حركة نقدية محكمة بسبب النفقات العالية في مقابل إيرادات غير كافية .

الفترة الزمنية بالأسبوع

ولتهدئة هذا الوضع ، نلجأ إلى تعديل جدول التكلفة الحالي (والذي تم إنشاؤه في البداية المبكِّرة للجدول الزمني) . وبدراسة جدول أقصى بداية ممكنة (باستخدام نفس الإجراءات كما في جدول أقرب بداية ممكنة) يتضح أن الحركة النقدية يمكن تحريرها بدون تعريض تاريخ إنهاء المشروع للخطر .

واقتراح مفيد لتبسيط إعداد رسم توزيع تكلفة أقصى بداية هو تحديد أزمنة التعويم لأنشطة المشروع على جدول التكلفة ذي خريطة الشرائط . ويوفِّر هذا التحديد فكرة مبكِّرة عما إذا كان لدي "جدول أقصى بداية" فرصة كافية لتعديلات ضرورية .

فعلى سبيل المثال ، عند فحص المرشحين المحتملين لإجراء تعديلات في مشروع تصميم / بناء شركة السلام ، فإن تركيب بنود الأعمال الداخلية تبرز بسبب تكلفتها العالية وقيمة تعويمها الكبيرة ، وبدفع هذا البند من المشروع لوقت أقصى بداية / أقصى نهاية (والذي لن يؤثر على زمن تكملة المشروع) ، ولن يساعد هذا فقط في الحصول على حركة نقدية أكثر إنتظاماً بل أيضاً يسمح بتكملة الكثير من الأعمال الداخلية قرب نهاية المشروع ، وبذلك يتم تفادي التلف الناتج عن مجالات عمل أخرى .

وفيما يلي جدول الخمس أسابيع المعدَّل والذي يعكس التغْير في الجدول الزمني لتركيب البنود الداخلية مقارنة بالجدول الأصلي :

| الأسبوع | إجمالي التكاليف |  |
| --- | --- | --- |
|  | الأصليـــة | المعدَّلـــة |
| 5 – 0 10 – 6 15 – 11 20 – 16 25 – 21 29 – 26 | 406,000دولار أمريكي 510,000 474,570 511,427 297,999 300,000 | 406,000دولار أمريكي 510,000 402,570 415,722 369,999 396,000 |

وبالتالي سيصبح شكل جدول التكلفة المعدَّل كما يلي :

| الفترة | نشاط المشروع (وصف) | زمن المشروع (أسبوع) | تكلفة الوحدة (في الأسبوع) دولار أمريكي | تكاليف النشاط الإجمالية دولار أمريكي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - 11 | تصميم المبنى تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي إنشاء المرحلة الأولى من المباني تدبير المعدَّات الكهربية تصنيع المعدَّات الميكانيكية تدبير أجهزة ومعدَّات الأعمال الداخلية | 3 2 2 5 5 2 | 40,000 22,000 70,000 5,714 10,000 10,000 | 120,000 44,000 140,000 28,570 10,000 20,000 |
|  | ##### إجمالي 5-11 |  |  | 402,511 |
| 20-16 | إنشاء المرحلة الأولى من المباني تدبير المعدَّات الكهربية تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية تركيب بنود الأعمال الداخلية | 4 2 3 1 | 70,000 5,714 33,333 24,000 | 280,000 11,248 99,999 24,000 |
|  | ##### إجمالي 20-16 |  |  | 445,427 |
| 25-21 | تركيب المعدات الميكانيكية والكهربية إنشاء المرحلة الثانية من المباني تركيب بنود الأعمال الداخلية | 3 2 5 | 33,333 75,000 24,000 | 99,999 150,000 120,000 |
|  | ##### إجمالي 25-21 |  |  | 369,000 |
| 29-26 | ##### إنشاء المرحلة الثانية من المباني تركيب بنود الأعمال الداخلية | 4 4 | 75,000 24,000 | 300,000 96,000 |
|  | ##### إجمالي 29-26 |  |  | 396,000 |

وسيتم إستخدام هذا الإجراء أثناء تنفيذ المشروع إذا ماتبيَّن إنحراف أنشطة المشروع الحيوية (الحرجة) ذات التكلفة المرتفعة نسبياً – عن الجدول الأصلي . وسيقوم من يراقب الموارد المالية للمشروع بملاحظة كيف تؤثِّر هذه الأنشطة على الحركة النقدية في أثناء بقية المشروع .

وفيما يلي النقاط الرئيسية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع :

| # مشروع تصميم / بناء شركة السلام تاريخ كتابة : الأسبوع الخامس عشر تقرير مخرج تكلفة نقاط رئيسية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * المشروع تم إكماله بنسبة 50% . * نفقات المشروع (تعهدات) حتى تاريخه: 67% من الكمية المصرَّح بها (في الميزانية) * نفقات (المشروع هي 141.230 (5.9%) أكثر من الميزانية المصرَّح بها . * أنشطة مشروع ظاهرة ذات أعلى تجاوزات : نشاط المشروع التجـــاوز الإختلاف (دولار) الإختلاف (%) |  |  |  |
| ##### تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي تدبير المعدَّات الميكانيكية والكهربية تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية إنشاء المرحلة الثانية من المباني تركيب معدَّات وأجهزة الأعمال الداخلية * توصيات لتخفيض التجاوزات : |  | ##### (24.420) (5.740) (40.000) (67.000) (66.480) (204.120) | (11.1) (14.3) (20.0) (15.0) (27.7) |
| ##### نشاط المشروع التوصيــات |  |  |  |
| .1 تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي | لابد وأن يكون العمل كاملاً . فرصة ضئيلة جداً لتقليل التجاوزات. 0.00 دولار |  |  |
| .2 تدبير المعدَّات الكهربية | نفس الوضع كما في الهيكل الحديدي 0.00 |  |  |
| .3 تركيب المعدَّات الميكانيكية والكهربية | أجِّل تركيب المعدَّات غير الضرورية (23,000) |  |  |
| .4 إنشاء المرحلة الثانية من المباني | عدِّل الإتفاقية لتحصل على تخصيص (70,000) في مجال العمل |  |  |
| .5 تركيب بنود الأعمال الداخلية - إجمالي تخفيض الاختلافات | أجِّل تركيب الأعمال غير الضرورية (50,000) (143,000) دولار أمريكي |  |  |
| * تفاصيل فريق تطوير المشروع بشأن توصيات تقليل الإختلافات : يجب أن يُذكر الوضع في التقرير التالي . |  |  |  |

# تخطيط الموارد RESOURCE PLANNING

تم وضع الأهداف التالية لتوضيح الطريقة اليدوية لجدولة الأفراد وإجراءات قياس التفاوت :

*  يجب أن تظل الفترة الزمنية للمشروع 29 أسبوعاً .

*  يتضمن عند الأفراد المخصصين لهذا المشروع 8 مهندسين ، 15 مصمماً ، 6  معماريين ، 30 عاملاً ماهراً .

*  يجب الاحتفاظ بعدد مقبول ثابت من الأشخاص العاملين داخل الحدود المسموح بها ، مع تقليل الانخفاضات والارتفاعات في الطلب .

*  الاحتفاظ بالوقت الإضافي أقل مايمكن .

وكقاعدة للتخطيط ، نحتاج إلى عدد من الوثائق السابق تطويرها :

*  يمكن أن يستخدم رسم تخطيط المشروع لبيان الأفراد المطلوبين لتكملة كل نشاط . وتحت كل حلقة ، ضع المتطلبات اليومية من المهندسين والمصممين والمعماريين والعمال الماهرين .

*  إستخدم حسابات إجمالي التعويم لإلقاء الضوء على الأنشطة الحيوية وغير الحيوية. أدرس واحداً من الأنشطة أو أثنين من ذوي التعويم الكبير لجدولة التعديلات اللازمة .

*  وللمساعدة في بدء عملية قياس تفاوت الأفراد ، ضع متطلبات الأفراد اليومية لكل نشاط تحت الشريطة المناظرة على الجدول الزمني ذي خريطة الشرائط . إبدأ بالجدول ذي البداية المبكِّرة ، الجدول المفصَّل لوضع المشروع في حيز التنفيذ .

| تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي تصميم المبنى إنشاء المبنى تصميم المعدَّات تصميم المعدَّات تدبير المعدَّات الميكانيكية تركيب المعدَّات الميكانيكية إنشاء المرحلة الثانية الميكانيكية الكهربية والكهربية والكهربية من المباني تصميم المعدات الميكانيكية تصميم الأعمال الداخلية تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية تركيب معدات وأجهزة الأعمال الداخلية 2 4 م ع 8 م ص 4 2 م ع 2 م ص 10 2 م ع ، 12 ع م تصميم الهيكل الحديدي 2 10 1م 2 م هـ 6 م ص - 6 م هـ 6 4 م هـ ،4م ص | هـ ،2 م ص ، 4 م ع ، 10م 4،4م هـ، 7 8 م ص 9 2 م هـ | ، 10 ع م ص 6 3م هـ 2م هـ، 1م ص ، 4 م ص | ، 20 ع م 6 4 م هـ | 6 5م هـ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

تفسير المصطلحات :

إنشاء المرحلة الأولى من المباني

م هـ – مهنـدس

المدة         6                                             م ص – مصمــم

م ع – معمــاري

توزيع 3       م هـ ،                                      ع م – عامل ماهر

الأفراد     20 ع م

*  ويوضِّح الجدول السابق متوسط عدد المهندسين والمصمِّمين والمعماريين والعمال الماهرين المطلوبين يومياً . وبنظرة فاحصة يمكن ملاحظة أحمال الأشخاص التي نحتاج إليها يومياً . ويوضِّح التحليل الأوَّلي للأحمال أن الأفراد في فترات مختلفة في أثناء المشروع أكثر من العدد المتاح لتنفيذ هذا المشروع ، وبخاصة المصمِّمين والعمال المهرة .

المتوسط الأسبوعي لجدولة الأفراد اليومية لجدول أقرب وقت بدء :

| الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندسون (م هـ) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| مصممون (م ص) | 22 | 22 | 8 | 18 | 18 | 18 | 34 | 34 | 28 | 28 | 21 | 21 | 17 | 5 |
| معماريون (م ع) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| عمال مهره (ع م) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 32 |

| الأسبوع | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندسون (م هـ) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| مصممون (م ص) | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معماريون (م ع) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| عمال مهره (ع م) | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 28 | 28 | 28 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

*  يزيد العدد المطلوب من المصممين عن العدد الحالي المصَّرح به (15) في خلال 13 أسبوعاً من 17 أسبوع . ويحدث أقصى طلب في أثناء النصف من مشروع بناء / تصميم شركة السلام . ولا يتوافق عدد المصممين المتاح (15) مع الطلب الأقصى (34) لأسبوعين و 28 لأسبوعين و 24 لأسبوعين آخرين . وتوجد اهتمامات تحتاج إلى تحليل .

*  ويلاحظ أيضاً أن هناك حاجة إلى عمال ماهرين ، حيث يرتفع العدد 48 لأسبوعين . ولفترات أخرى يمكن أن يفي العدد بالطلب ، إلا أن الطلب يكون موضع تساؤل لفترات مختلفة في أثناء فترة تنفيذ المشروع .

## تخطيط الأفراد / العمَّال Personnel / Labor Planning

يوحي الطلب غير المنتظم للطلب على كلٍ من المصممين والعمال الماهرين عبر الفترات الطويلة بعدم فائدة تعديل جداول أنشطة الأفراد . وأنه قد يكون من المرغوب فيه أكثر بحث وضع الموارد عندما يتم جدولة جميع الأنشطة عند أقصى أزمنة بدء لها .

وللتأكد من المتطلبات عند أقصى زمن بدء ، إستخدم نفس الإجراءات كما سبق أن أوضحنا . ويمكن أن يبدأ التأكد الكامل بالنظر في خريطة الشرائط والتي توضِّح المتوسط اليومي لمتطلبات الأفراد لكل نشاط تم جدولته عند أقصى تاريخ بدء له .

| تصنيع وإنشاء الهيكل الحديدي تصميم المبنى إنشاء المبنى إنشاء المرحلة الثانية تركيب المعدات تدبير المعدات الميكانيكية تصميم المعدات تصميم المعدات من المباني الميكانيكية والكهربية والكهربية الكهربية الميكانيكية تصميم المعدات الميكانيكية تصميم الأعمال الداخلية تدبير معدات وأجهزة الأعمال الداخلية تركيب مفردات الأعمال الداخلية 2 4 م ع 8 م ص 4 2 م ع 2 م ص 10 2 م ع ، 12 ع م تصميم الهيكل الحديدي 2 2 م هـ 6 م ص 10ع م ,2م ص , 1 م هـ 10 12م ص , 4 م ع , 6 م هـ 13 5 م هـ 6 4 م هـ 6 1 م ص , 2م هـ 7 8 م ص , 4م هـ 4 4 م ص , 4م هـ 6 تصميم المعدات الميكانيكية تدبير البنود الداخلية تركيب البنود الداخلية 2 م ع 4 2 م ص 12 ع م 2 م ع ، 10 4 م ص , 2م هـ 9 تدبير البنود الداخلية 4 م ع 2 8 م ص 20ع م ، 3م هـ 6 0 5 10 15 20 25 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

يوضِّح الجدول التالي كل متوسط أسبوعي للمتطلبات اليومية من المهندسين والمصممين والمعماريين والعمال المهرة عندما يتم جدولة المشروع عند أقصى زمن بدء . ويبدو هذا الجدول وكأن لديه توزيع أفراد أكثر جدوى من جدول زمن بدء أقرب ما يمكن :

*  التحميل عند استخدام جدول أقصى زمن بدء أفضل من نظيره في حالة استخدام جدول زمن بدء أقرب ما يمكن .

*  الطلب على المصممين مازال عالياً ، ولكن بدرجة أقل . حيث هبط عدد المصممين المطلوبين في أثناء فترات الذروة من 34 عند استخدام جدول زمن بدء أقرب مايمكن إلى 28 عند استخدام جدول أقصى زمن بدء .

*  توزيع العمال الماهرين في أثناء فترات الذروة هو نفسه في حالة الجدوليْن . ومع ذلك ، فإن جدول أقصى زمن بدء يسمح بطلب أكثر إتساعاً بالمقارنة بالطلبات الشاذة لجدول زمن بدء أقرب ما يمكن .

المتوسط الأسبوعي لجدولة الأفراد اليومية لجدول أقصى زمن بدء :

| الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندسون (م هـ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| مصممون (م ص) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 | 28 | 22 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 27 |
| معماريون (م ع) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| عمال مهره (ع م) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| الأسبوع | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندسون (م هـ) | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| مصممون (م ص) | 27 | 21 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معماريون (م ع) | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| عمال مهره (ع م) | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

وبينما يبدو أن هناك بالفعل دعماً كافياً لجدول زمن أقصى بدء ، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحليل لضمان استمرار المزيد من المساعدة . وكتحقيق آخر ينبغي مقارنة ساعات الأفراد الإضافية (وكذلك التكاليف الإضافية)التي قد يتعرض لها أي جدول .

وفيما يلي شكلاً لتسجيل زمن بدء أقرب ما يمكن وزمن نهاية أقرب ما يمكن وأقصى زمن نهاية وأقصى زمن بدء :

زمن بدء أقرب ما يمكن = ز ب ق :			ز ب ق :

زمن نهاية أقرب ما يمكن = ز ن ق :			ز ن ق :

أقصى زمن نهاية = ز ن ص:				ز ن ص :

أقصى زمن بدء = ز ب نص:				ز ب ص :