# تكاليف المشروع

PROJECT COSTS

تسترعي الموازنات والتدفقات النقدية كثيراً من إنتباه المعنيِّين بالمشروع (وجود إيرادات كافية تُغطي النفقات) إبتداء من مرحلة التخطيط وحتى نهاية المشروع . ويجب أن نأخذ في الاعتبار تأثير التكاليف (والتوقيت ، ذو العلاقة الوثيقة بالتكاليف). وسيحاول المعنيِّون بمراقبة الموارد المالية للمشروع الاحتفاظ بالتكامل المالي للمشروع بالإبقاء على خاصيتي التكلفة التالييْن تحت السيطرة والمراقبة :

.1    ما مقدار الأموال التي سيحتاج إليها عند إختيار الأوقات في أثناء تقدم المشروع ؟

.2    هل سنحتاج إلى الأموال لدفع ثمن المواد ، والعمالة ، وللنفقات الأخرى عبْر تقدم المشروع ؟

وفيما يلي عوامل تكلفة أساسية عديدة تساعد لتفي بالموازنة وتحتفظ بتدفقات نقدية "سليمة" :

*	جدولة تكاليف المشروع لمعرفة متى تكون المدفوعات واجبة الأداء .

*	مراقبة تكاليف المشروع بالتنبؤ بمخرج التكلفة النهائي في فترات زمنية مبكِّرة من المشروع.

*	تقليل التكاليف بتحديد التكاليف الإضافية الأقل مايمكن التي تحتاج إليها لتسريع المشروع (أحياناً يُشار إليها بمستخلصات الوقت /التكلفة).

ومع أن هذه التقنيات ليست بالضرورة هي الوحيدة المستخدمة في مراقبة تكلفة المشروع ، إلا أنها تعتبر من أكثر التقنيات أهمية حيث أنها تساعد في تحقيق الاستقرار المالي .

### جدولة تكاليف المشروع Scheduling Project Costs

يستخدم جدول تكلفة المشروع الموازنة لتوزيع الأموال بين أنشطة المشروع. وتكون الموازنة – أحد أهداف التكلفة الكبرى الموضوعة عند بداية المشروع – رقماً ضخماً. وتتصف الميزانية بتفاصيلها غير الكافية لتعريف التكاليف الفردية التي يتعرَّض لها المشروع عند تكملة كل نشاط. ويمكن أن يُشار إلى عملية تقسيم الميزانية إلى تكاليف الأنشطة بمرحلة تخطيط التكلفة .

### تخطيط تكاليف المشروع Planing Project Costs

يتم تخطيط تكاليف المشروع عند بداية المشروع. ويتم اتباع أسلوب واحد أو مماثل في تحديد تكاليف تكملة كل نشاط وإعداد تقديرات التوقيت. ويجب على المسئولين عن تكملة أنشطة مشروع ما معيَّنة توفير التقديرات . ويوجد بدائل أخرى إذا تسبب ذلك في حدوث مشكلة ما .

ويعتبر كلُُ من إقتباسات المورِّد واقتراحات المقاولين مصدراً من مصادر التقديرات . ولدى كثير من المنشآت ملفات بتكاليف تاريخية يمكن الاستفادة منها في استنتاج تقديرات جديدة. وإذا لم يتوفَّر أيُُ من هذه المصادر ، قد يحتاج الأمر إلى تخمينات مستنبطة عن أنشطة المشروع. وبصرف النظر عن المصدر ، فمن الأهمية بمكان أن نستخدم التقديرات الممكنة الأفضل مايمكن حيث أن هذه التكاليف قد تصبح ثابتة وقد تصبح المقياس أو المعيار خلال المشروع. وإضافة الأحداث الطارئة المعقولة لبنود التكلفة المختارة قد يكون أمراً ضرورياً في حالة توافر عدم الثقة .

والأحداث الطارئة (السماح بتكاليف إضافية لمشكلات محتملة مثل العمل المضاف ، وتغيرات التصميم المحتملة والتوقف عن العمل ، …) يتم دمجها في التكاليف وتعتمد كمية المصادفات (الأحداث الطارئة) على الخطر المرتبط بتكملة نشاط معيَّن . وبينما نجد أنه من المحتمل أن يتم إخفاء ذلك ، فإن هؤلاء الذين يوفِّرون القديرات والمسئولين أيضاً عن الأنشطة النوعيَّة سوف يضمنوا عادة طارئاً ما . وهم يبرِّرون هذا الفعل ليغطوا عدم الثقة .

### إنشاء جدول التكلفة Developing the Cost Schedule

يعتبر جدول التكلفة ضرورياً لتنفيذ أهداف التكلفة للمشروع .

*    من الضروري معرفة متى نحتاج الأموال ومامقدار الأموال التي نحتاجها عند جميع الأوقات في أثناء العمل بالمشروع من البداية إلى النهاية .

*    يُعتبر جدول التكلفة المعدُّ هو الأساس لمقارنة تكاليف المشروع مع الإنفاق الفعلي .

*    يُعتبر جدول التكلفة ضرورياً لجداول الإحلال أو الاستهلاك .

*    لمشروعات المباني ، يُصبح جدول تكلفة المشروع مع الجدول الزمني للمشروع الأساسي لتحديد متى تصبح مدفوعات ضريبة الملكية المختلفة واجبة الدفع أو الأداء .

ولإنشاء جدول التكلفة سيتم اتباع الخطوات التالية :

.1    استخدم الجدول الزمني ذو خريطة الشرائط كوثيقة أولية .

.2    ضع على الجدول الزمني ذو خريطة الشرائط التكاليف التي تحتاج إليها لتكملة كل نشاط من أنشطة المشروع تحت الوصف الخاص بأنشطة المشروع المناظرة .

.3    كونْ جدول التكلفة ذو خريطة الشرائط عندما يتم وضع جميع التقديرات على الجدول الزمني ذو خريطة الشرائط .

.4    جهِّز شكلاً مجدولاً لوحدة التكلفة / الزمن ، تكون وظيفته الأساسية تسهيل الحسابات اللازمة لجدولة التكلفة . والمقصود بوحدة التكلفة / الوقت بأنها التكلفة المستهدفة لأداء نشاط المشروع عبر فترة معيَّنة من الزمن. واعتماداً على الظروف ، يمكنك أن تقوم بإعداد وتجهيز هذا الشكل المجدّول على أساسٍ أسبوعي (أي يمكن توضيحه بوحدة الدولار / أسبوع ، أو شهرياً بوحدة الدولار / شهر) .

.5    قبل إعداد شكل جدول التكلفة ، حدِّد الزيادات التي قد تحدث في التكاليف ، وحيث أن معظم تقارير الموقف أو الحالة يتم كتابتها شهرياً ، لذا يمكنك أن تحدِّد هذه الزيادات شهرياً .

.6    إحسب إجمالي التكاليف لكل نشاط خلال كل فترة زمنية . وبينما تُستخدم عادة الفترة الزمنية المقدَّرة بشهرٍ واحد للتوافق مع الفترة الزمنية لكتابة تقرير الوضع أو الحالة ، فإنه قد يُستخدم أيضاً فترات زمنية أقصر (نصف شهرية ، أسبوعية) لمراقبة التكاليف . وسيدل هذا ضمنياً على أن وضع التكلفة للمشروع أصبح حرجاً وأن الأمر يحتاج إلى مراجعات تكلفة أكثر تكراراً. وبالعكس ، تُوحي الفترات الزمنية الأطول لكتابة التقارير بأن الإنفاق يتقدم على نحو ماهو متوقَّع أو أفضل مما هو متوقَّع .

### جدول التكلفة ذو الشرائط Bar Chart Cost Schedule

يعتبر جدول التوقيت ذو الشرائط الكامل مطلباً أساسياً لجدول تكلفة المشروع. ويوضح جدول تكلفة المشروع كل نشاط وتكلفة تكملة هذا النشاط. ومجموع تكاليف كل هذه الأنشطة يساوي التكلفة الإجمالية اللازمة لتكملة المشروع .

وتُسمَّى التكاليف المطابقة مع أنشطة المشروع والموضَّحة على جدول التكلفة ذو الشرائط باسم التكاليف المتغيِّرة . بينما تسمى التكاليف غير الموضَّحة بالتكاليف الثابتة المتعلقة بالمشروع والتي تتضمن تكاليف جهاز عرض الشفافات ، والتأمين ، وأجور المكاتب ، ونفقات المكاتب ، والإشراف الميداني .

### حساب وحدة التكلفة / الزمن Calculating the Cost/Time Unit

المقصود بوحدة التكلفة / الزمن هو التكلفة لكل نشاط من أنشطة المشروع عبر وحدة زمنية معينة . ويتم تأسيس هذه الوحدة لتبسيط حسابات جدول التكلفة . وبمجرد أن يتم اختيار وحدة الزمن ، يتم إنتاج شكلاً او تصميماً لإنشاء وحدة التكلفة / الزمن . وفيما يلي تعليمات خاصة بإنشاء شكل أو تصميم وحدة التكلفة / الزمن :

| - وحدة التكلفة / الزمن |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | إجمالي التكلفة (دولار أمريكي) | الفترة الزمنية (أسبوع) | - التكلفة/الزمن (دولار أمريكي/أسبوع) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

(1)    النشاط	أدخل وصف النشاط

(2)    إجمالي التكلفة	أدخل إجمالي التكلفة المقدرة بالدولار الأمريكي.

اللازمة لأداء نشاط المشروع .

(3)    الفترة الزمنية	أدخل إجمالي الفترة الزمنية لنشاط المشروع .

(4)    التكلفة / الزمن	أدخل نتيجة قسمة العمود 2 على العمود 3 .

وقد يكون التدفق النقدي للمشروع حرجاً ، وتحتاج الإدارة إلى معرفة التكاليف التي ستتعرض لها عبر فترات زمنية إضافية أقصر . وسيساوي مجموع النفقات لكل فترة زمنية إجمالي تكلفة المشروع . ويسمح هذا النوع من الجداول بمقارنة الاختلافات بين تكاليف المشروع الفعلية والمخطَّطة لأية فترة زمنية معطاه .

### مراقبة تكلفة المشروع Project Cost Control

من المفيد أن نكرر العبارة البنَّاءة : توقيت المشروع والتكاليف هما جوهر إدارة المشروع. ويعتبر تجميع مواقفهما في تقرير واحد عملاً من أعمال كتابة تقارير المشروع الجيدة في حالات كثيرة . وبينما قد يتم تجميع ملخصات التكلفة والزمن لأغراض كتابة التقارير ، فإننا نلاحظ حدوث حالات بحث واستقصاء ودراسة تفصيلية لموقف التكاليف تشمل إجراءاً مختلفاً عن مثيلتها في حالة بحث واستقصاء موقف ووضع التوقيت .

ويعتبر تقرير مخرج التكلفة المعْلَن هو أساس تقرير وضع تكلفة المشروع. وهو بمثابة نظام "إنذار مبكِّر" تم تصحيحه لتحذير جميع المشاركين بالمشروع . عند حدوث أية تغيُّرات تكلفة غير ملاءمة محتملة – في وقت مبكِّر بدرجة كافية لإجراء التصحيحات اللازمة . والغرض الأساسي من تقرير مخرج التكلفة المعلَّن هو التأكد من أن الأموال التي تصرف على المشروع واقعة داخل حدود الميزانية التي سبق الموافقة عليها. وهو يستخدم لمقارنة المصروفات المصَّرح بها (الميزانية) بالمصروفات الفعلية حتى نهاية المشروع. والانفاق الفعلي يساوي المصروفات حتى تاريخه مضافاً إليها المصروفات المستقبلة والمتوقعَّة .

والوثيقة الأساسية لمخرج التكلفة المعلنة هي تصميم جدولي . وفيما يلي تعليمات تكملة هذا التصميم الجدولي :

| العمود | الوصف | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| 1 | بند المشروع | أدخل الوصف مع كل نشاط من أنشطة المشروع |
| 2 | الميزانية المصرَّح بها | أدخل مقدار الدولارات المقدَّرة التي تم حسابها واعتمادها لتكملة بند نشاط المشروع |

| العمود | الوصف | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| 3 | ما تم صرفه حتى تاريخ | ادخل لكل نشاط مقدار الأموال التي تم صرفها و/أو تم إصدار أمر بصرفها حسب تاريخ التقرير . |
| 4 | التعهدات المستقبلة | أدخل التكاليف الإضافية التي ستحتاج إليها لتكملة النشاط. هذه التغييرات الأساسية عادة يتم تقديرها . |
| 5 | الخرج المعْلن | أدخل مجموع العموديْن 3 , 4 لكل نشاط. قارن هذا الرقم بالميزانية المصرح بها حتى يمكنك تحديد أداء تكلفة كل بند . ويتم إضافة جميع المخرجات المعْلنة للأنشطة جبرياً ، ثم يقارن هذا المجموع بتكلفة الميزانية الإجمالية . |
| 6 | التباين (الإختلاف) أعلى أو أقل | أدخل الفرق بين العموديْن 2 , 5 . وعندما يصبح الفرق أعلى من المقدار المصرح به (معروف باسم التجاوز) فيما فوق التفاوت السابق وصفه (عادة 10%) للمقدار المصرَّح به ، قد يصبح من المُلزم إيقاف عمليات المشروع حتى يوجد ضمان بعدم توقِّع مزيد من التجاوزات . |
| 7 | النسبة المئوية % للتباين (الإنحراف) أعلى أو أقل | أدخل نتيجة قسمة الفرق بين العموديْن 2 , 5 على العمود 2. (أقرب في 100 للحصول على النسبة المئوية). |

وتعتبر الموازنة جزءاً من عملية التخطيط ، وأيضاً تستخدم كآلية مراقبة تُعطي الأساس الذي منه يمكن مقارنة الأداء الفعلي ، وقياسه ، وتفسيره وتصحيحه . ويجب أن تراجع الميزانية وأن تُستخدم كبرنامج للنفقات المخطَّطة . وعندما يتم إدماج الموازنة مع جدول ، فإنها تستخدم كبرنامج لتكملة مادية وتقوم بتوفير الأداة الأكثر أهمية في إدارة المشروع .

# تخطيط الموارد

# RESOURCE PLANNING

بينما قد يكون لدى بعض المشروعات موارد كافية للوفاء بمتطلباتها ، فإن كثيراً من الحالات ستتطلب تخطيطاً فائقاً للموارد المتاحة حتى تفي بالطلب المنشود. ولأغراض الكفاءة ، تحتاج الموارد أيضاً إلى أن يتم توزيعها بالتساوي عبر الفترة الزمنية للمشروع.

وتجتاز منشآت عديدة فترات زمنية ذات طلب توظيف ضخم وآخر خفيف. ومع أن هذه الحالات توجد أكثر في مشروعات الإنشاءات والمجالات الهندسية والمعمارية ، إلا أن كثيراً من المشروعات الأخرى تمر بمطالب غير متناسقة . ومع ذلك توجد إجراءات تخطيط نوعيَّة للموارد يمكنها أن تساعد في تساوي المطالب للأفراد والعمل. وباستخدامها مع تقنيات التخطيط والجدولة السابق مناقشتها تصبح هذه الإجراءات مفيدة جداً .

ويعتبر تخطيط متطلبات العمل والأفراد لمشروعات كثيرة ضرورياً كتخطيط التوقيت والتكلفة . ومن غير المعتاد وجود مطالب موارد غير متناسقة . وباكتشاف وتصحيح هذه الحالات مبكراً في المشروع سيتم التخلص من أو على الأقل التقليل من أية تكاليف إضافية يمكن أن تحدث .

### إجراءات تخطيط الموارد Resource Planning Procedures

يعتبر تخطيط الموارد ضرورياً كجهد يبذل لإحداث توافق بين مطالب الموارد لمشروع ما وبين وجود هذه الموارد (أو العرض). وعملية التسوية ماهي في الحقيقة إلا شكلاً من أشكال الجدولة ، حيث أنها تتعلق بتوقيت المشروع. ويتم تغيير الأنشطة داخل مداها الأقصى والأقرب ما يمكن للتوافق مع التغيرات في الطلب . وفيما يلي تسلسل الإجراءات :

*    أولاً    :    إفحص الأنشطة ذات قيم التعويم العظمى للجدولة .

*    بعد ذلك ، استخدم أنشطة ذات قيم تعويم صغيرة نسبياً .

*    وفي النهاية ، إذا كانت الحاجة إلى الاستمرار في عملية التسوية حرجة أو حيوية ، استخدم الأنشطة التي ليس لديها تعويم .

وكقاعدة عامة هامة ، إفعل ماتستطيع من عمليات التعديل طالما أن ذلك ضرورياً لأغراض التسوية بدون استخدام الأنشطة الحرجة في المشروع . وأحد أهداف هذه العملية هو عدم تأثُّر الفترة الزمنية للمشروع .

ولبدء طريقة تسوية الموارد ، أكمل هذه البنود : (1) أهداف المشروع ، (2)    جدول المشروع ، و(3) جهِّز جدول إجمالي التعويم (حدِّد الأنشطة الحرجة وغير الحرجة). وفيما يلي هذه الخطوات :

.1    ضع الموارد اليومية التي تحتاج إليها لتكملة كل نشاط على قاع أو أسفل كل شرطة مرتبطة بذلك النشاط .

.2    قسِّم خريطة الشرائط إلى إضافات أو زيادات يومية واجمع الموارد اليومية ، ووضح تبويب كل مورد نوْعيِّ عند قاع خريطة الشرائط .

.3    سيوضِّح هذا التبويب الكمية لكل مورد مستهلكٍ لكل فترة زمنية . قم بتعديل جدولة الأنشطة إذا وجد اختلافات واسعة في الموارد اليومية المستهلكة وإذا كان الطلب غير متناسق عبر الفترة الزمنية للمشروع .

.4    ويجب أن تؤثِّر تعديلات الجدولة الأولى اللازمة لأغراض التسوية على الأنشطة الفردية : حرك يدوياً النشاط بقيمة التعويم الأعلى في موقع الذروة ، واجمع الطلب بعد كل تعديل ، ولاحظ تأثير التسوية حتى يمكنك تحديد هل تحتاج إلى مزيد من التسوية .

.5    وإذا ظلت جميع تعديلات الجدولة غير كافية أو مرضية ، فهناك ثلاث بدائل :

أ    -    إسمح بوقت إضافي للأفراد المهمين في الفترات الزمنية الحرجة .

ب -    إذا لم يكن الوقت الإضافي إختياراً مقبولاً ، حينئذ حاول أن تضيف أفراد أكثر .

جـ- وإذا كان البديلان السابقان غير عمليان ، حينئذ يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع الفترة الزمنية للمشروع .

وبالإضافة إلى الأموال والوقت ، فإن الموارد الأكثر أهمية للمشروع هي المواد والقوى العاملة . ويمثِّل كلُُ من هندسة / تصميم القوى العاملة والإنشاءات أو إنتاج العمل الجزء الأكبر من هذا المورد. وللجزء الأعظم ، يكون هذا نادراً ومورداً مكلِّفاً كما في حالة الطلب الشديد . ويجب تخطيط متطلبات القوى العاملة مسبقاً ، وغالباً مايتم عمل تسوية أو تخلصٍ طبقاً للأولويات الموضوعة .