ANSWER TO THE EXERCISE

(1) Calculation of Early Start Time

| Event | Preceding Event | Early Time + Activity Time | Early Time |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | — | 0 |
| 2 | 1 | 0+2 | 2 |
| 3 | 2 | 2+4 | 6 |
| 4 | 3 | 6+10 | 16 |
| 5 | 4 | 16+4 | 20 |
| 6 | 4 | 16+6 | 22 |
| 7 | 4 5 | 16+7 20+5 | 25 |
| 8 | 5 6 | 20+0 22+7 | 29 |
| 9 | 7 | 25+8 | 33 |
| 10 | 8 | 29+9 | 38 |
| 11 | 9 | 33+4 | 37 |
| 12 | 9 11 | 33+5 37+0 | 38 |
| 13 | 10 12 | 38+2 38+6 | 44 |

(2)  Calculation of Late Finish Time

| Event | Following Event | Late Time - Activity Time | Late Time |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | — | — | 44 |
| 12 | 13 | 44-6 | 38 |
| 11 | 12 | 38-0 | 38 |
| 10 | 13 | 44-2 | 42 |
| 9 | 12 11 | 38-5 38-4 | 33 |
| 8 | 10 | 42-9 | 33 |
| 7 | 9 | 33-8 | 25 |
| 6 | 8 | 33-7 | 26 |
| 5 | 8 7 | 33-0 25-5 | 20 |
| 4 | 7 6 5 | 25-7 26-6 20-4 | 16 |
| 3 | 4 | 16-10 | 6 |
| 2 | 3 | 6-4 | 2 |
| 1 | 2 | 2-2 | 0 |

(3)  Calculation of Float

| Activity | Total Float | Free Float |
| --- | --- | --- |
| (1,2) | 2-(0+2) = 0 | 2-(0+2) = 0 |
| (2,3) | 6-(2+4) = 0 | 6-(2+4) = 0 |
| (3,4) | 16-(6+10) = 0 | 16-(6+10) = 0 |
| (4,5) | 20-(16+4) = 0 | 20-(16+4) = 0 |
| (4,6) | 26-(16+6) = 4 | 22-(16+6) = 0 |
| (4,7) | 25-(16+7) = 2 | 25-(16+7) = 2 |
| (5,7) | 25-(20+5) = 0 | 25-(20+5) = 0 |
| (6,8) | 33-(22+7) = 4 | 29-(22+7) = 0 |
| (7,9) | 33-(25+8) = 0 | 33-(25+8) = 0 |
| (8,10) | 42-(29+9) = 4 | 38-(29+9) = 0 |
| (9,11) | 38-(33+4) = 1 | 37-(33+4) = 0 |
| (9,12) | 38-(33+5) = 0 | 38-(33+5) = 0 |
| (10,13) | 44-(38+2) = 4 | 44-(38+2) = 4 |
| (12,13) | 44-(38+6) = 0 | 44-(38+6) = 0 |